## Overview
Dashboard Section | Key KPI Metric | Target/Budget | Actual/Achieved | Efficiency %
Sales & Collection | Units Sold | 4568 | 3300 | 72.2%
Sales & Collection | Average Rate | ₹9,940/sf | ₹10,197/sf | 102.6%
Sales & Collection | Saleable Area | 53,46,600 sf | 36,73,600 sf | 68.7%
Sales & Collection | Total Collection | ₹3985.82 Cr | ₹2547.16 Cr | 63.9%
Outstanding | Total Outstanding | - | ₹636.78 Cr | Critical
Outstanding | Total Collection | - | ₹2547.16 Cr | On Target
Outstanding | Registered O/S | - | ₹413.90 Cr | Progressing
Outstanding | Ageing >120 Days | - | ₹63.69 Cr | Critical
Construction Budget | Target Planned | - | ₹2922.91 Cr | On Target
Construction Budget | Achieved Value | - | ₹1872.90 Cr | Progressing
Construction Budget | Variance | - | ₹-1050.00 Cr | On Target
Construction Budget | Efficiency | - | 64.1% | Critical
Project Portfolio | Active Projects | - | 24 | On Target
Project Portfolio | In Process | - | 10
Project Portfolio | Nearing Completion | - | 3
Project Portfolio | Newly Started | - | 5

## Sales
Sr. No. | Projects | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | May'26 | May'26 | May'26 | May'26 | May'26 | May'26 | May'26 | May'26 | May'26 | May'26 | June'26 | June'26 | June'26 | June'26 | June'26 | June'26 | June'26 | June'26 | June'26 | June'26 | July'26 | July'26 | July'26 | July'26 | July'26 | July'26 | July'26 | July'26 | July'26 | July'26 | Aug'26 | Aug'26 | Aug'26 | Aug'26 | Aug'26 | Aug'26 | Aug'26 | Aug'26 | Aug'26 | Aug'26 | Sept'26 | Sept'26 | Sept'26 | Sept'26 | Sept'26 | Sept'26 | Sept'26 | Sept'26 | Sept'26 | Sept'26 | Oct'26 | Oct'26 | Oct'26 | Oct'26 | Oct'26 | Oct'26 | Oct'26 | Oct'26 | Oct'26 | Oct'26 | Nov'26 | Nov'26 | Nov'26 | Nov'26 | Nov'26 | Nov'26 | Nov'26 | Nov'26 | Nov'26 | Nov'26 | Dec'26 | Dec'26 | Dec'26 | Dec'26 | Dec'26 | Dec'26 | Dec'26 | Dec'26 | Dec'26 | Dec'26 | Jan'27 | Jan'27 | Jan'27 | Jan'27 | Jan'27 | Jan'27 | Jan'27 | Jan'27 | Jan'27 | Jan'27 | Feb'27 | Feb'27 | Feb'27 | Feb'27 | Feb'27 | Feb'27 | Feb'27 | Feb'27 | Feb'27 | Feb'27 | Mar'27 | Mar'27 | Mar'27 | Mar'27 | Mar'27 | Mar'27 | Mar'27 | Mar'27 | Mar'27 | Mar'27
|  | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual | Units Target | Rate Target | Area Target | Sales Value Target | Collection Target | Units Actual | Rate Actual | Area Actual | Sales Value Actual | Collection Actual
| Emerald I | 5 | 8249.1106 | 6915 | 57042600 | 86722920 | [5 empty] | 3 | 8274.327 | 4569 | 37805400 | 87309514.5833 | [5 empty] | 5 | 8268.4677 | 7440 | 61517400 | 77332449.1667 | [5 empty] | 5 | 8400 | 8490 | 71316000 | 83974119.1667 | [5 empty] | 5 | 8400 | 8490 | 71316000 | 91105719.1667 | [5 empty] | 7 | 8389.6752 | 11361 | 95315100 | 103003074.1667 | [5 empty] | 7 | 8810.4616 | 12847 | 113188000 | 119523484.1667 | [5 empty] | 7 | 8810.4616 | 12847 | 113188000 | 130083754.1667 | [5 empty] | 11 | 8891.5168 | 20075 | 178497200 | 190923174.1667 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 225553124.1667 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 250787369.1667 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 294583819.1667
| Emerald II |  |  |  |  | 4185500 | [9 empty] | 18985372.7273 | [9 empty] | 16040410.9091 | [9 empty] | 16040410.9091 | [9 empty] | 16040410.9091 | [9 empty] | 16040410.9091 | [9 empty] | 16040410.9091 | [9 empty] | 16040410.9091 | [9 empty] | 16040410.9091 | [9 empty] | 16040410.9091 | [9 empty] | 16040410.9091 | [9 empty] | 16040410.9091
| Emerald III | 19 | 8388.7221 | 27372 | 229616100 | 107424105 | [5 empty] | 17 | 8287.2958 | 24484 | 202906150 | 107791127.5 | [5 empty] | 15 | 8205.8815 | 21270 | 174539100 | 101465380 | [5 empty] | 13 | 8312.8091 | 18924 | 157311600 | 118057915 | [5 empty] | 13 | 8305.3726 | 18399 | 152810550 | 122083217.5 | [5 empty] | 10 | 8309.1432 | 14355 | 119277750 | 125542325 | [5 empty] | 13 | 8405.3726 | 18399 | 154650450 | 130511780 | [5 empty] | 15 | 8399.1106 | 20745 | 174239550 | 154688802.5 | [5 empty] | 12 | 8400.8353 | 16701 | 140302350 | 161296928.75 | [5 empty] | 21 | 8515.8714 | 30933 | 263421450 | 190531928.75 | [5 empty] | 20 | 8504.2203 | 28185 | 239691450 | 208536681.25 | [5 empty] | 23 | 8519.2476 | 34329 | 292457250 | 259549986.25
| Equinox I | 10 | 8057.5034 | 14067 | 113344900 | 157687815 | [5 empty] | 13 | 8091.6436 | 19877 | 160837600 | 176304002.6667 | [5 empty] | 14 | 8070.7491 | 20437 | 164941900 | 148319228.3333 | [5 empty] | 22 | 8991.4062 | 29754 | 267530300 | 172866015.8333 | [5 empty] | 20 | 8846.3967 | 25629 | 226724300 | 195119893.3333 | [5 empty] | 12 | 8617.7435 | 15183 | 130843200 | 217568865.8333 | [5 empty] | 10 | 8269.1194 | 14922 | 123391800 | 217568063.3333 | [5 empty] | 15 | 8297.5304 | 23567 | 195547900 | 254525848.3333 | [5 empty] | 16 | 8253.7164 | 22401 | 184891500 | 322371563.3333 | [5 empty] | 16 | 8353.7164 | 22401 | 187131600 | 351678704 | [5 empty] | 17 | 8314.8795 | 10827 | 90025200 | 362982674 | [5 empty] | 16 | 8365.7361 | 23535 | 196887600 | 239880364
| Equinox II | 5 | 6629.1161 | 6268 | 41551300 | 18423402.5 | [5 empty] | 6 | 6624.3366 | 7499 | 49675900 | 22984762.5 | [5 empty] | 7 | 6644.3553 | 8229 | 54676400 | 22339377.5 | [5 empty] | 9 | 6708.1879 | 10998 | 73776650 | 28762030 | [5 empty] | 9 | 6708.1879 | 10998 | 73776650 | 36945328.75 | [5 empty] | 7 | 6695.1948 | 9037 | 60504475 | 45503801.25 | [5 empty] | 8 | 6787.3707 | 9767 | 66292250 | 53024445 | [5 empty] | 11 | 6776.5127 | 13767 | 93292250 | 65975588.75 | [5 empty] | 12 | 7235.7868 | 14571 | 105432650 | 82486549.375 | [5 empty] | 13 | 7269.1273 | 15802 | 114866750 | 107659110.625 | [5 empty] | 14 | 7229.7347 | 17340 | 125363600 | 125531690.625 | [5 empty] | 14 | 7229.7347 | 17340 | 125363600 | 110532881.875
| Era II | 3 | 9318.7588 | 1418 | 13214000 | 36161600 | [5 empty] | 3 | 9318.7588 | 1418 | 13214000 | 37247500 | [5 empty] | 3 | 9318.7588 | 1418 | 13214000 | 40551000 | [5 empty] | 3 | 9318.7588 | 1418 | 13214000 | 36859166.6667 | [5 empty] | 5 | 9384.1904 | 2353 | 22081000 | 38189216.6667 | [5 empty] | 5 | 9384.1904 | 2353 | 22081000 | 41292666.6667 | [5 empty] | 4 | 9237.7696 | 1901 | 17561000 | 19186250 | [5 empty] | 4 | 9237.7696 | 1901 | 17561000 | 19821000 | [5 empty] | 4 | 9237.7696 | 1901 | 17561000 | 18691000 | [5 empty] | 2 | 9000 | 966 | 8694000 | 16230950 | [5 empty] | 2 | 9000 | 966 | 8694000 | 14866300 | [5 empty] | 2 | 9000 | 966 | 8694000 | 10910750
| Era III |  |  |  |  | 46511600 | [9 empty] | 35272800 | [9 empty] | 21446000 | [9 empty] | 23590600 | [9 empty] | 25735200 | [9 empty] | 64338000 | [9 empty] | 135109800 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| Era IV | 4 | 6930.7028 | 5037 | 34909950 | 16961620 | [5 empty] | 5 | 6972.0171 | 6663 | 46454550 | 28976593.3333 | [5 empty] | 6 | 6997.1227 | 8289 | 57999150 | 30319144.5833 | [5 empty] | 6 | 6975.0769 | 7800 | 54405600 | 35066633.3333 | [5 empty] | 6 | 7070.0034 | 8527.86 | 60291999 | 38100332.0333 | [5 empty] | 8 | 7020.0307 | 10497.86 | 73695299 | 43586716.9083 | [5 empty] | 13 | 7039.2532 | 16252.58 | 114406026 | 57539866.9833 | [5 empty] | 9 | 7106.6328 | 12177.72 | 86542584 | 65761914.8083 | [5 empty] | 8 | 7094.2129 | 10748 | 76248600 | 71330048.7583 | [5 empty] | 7 | 7159.4238 | 9414.72 | 67403970 | 75970713.6833 | [5 empty] | 6 | 7099.4012 | 7549.86 | 53599485 | 84700860.6833 | [5 empty] | 9 | 7101.0462 | 11449.86 | 81305985 | 97188189.9083
| Nyati Exuberance IV | 8 | 5812.5 | 7864 | 45709500 | 45789116.6667 | [5 empty] | 6 | 5900 | 5898 | 34798200 | 53412176.6667 | [5 empty] | 5 | 6000 | 4915 | 29490000 | 56017126.6667 | [5 empty] | 5 | 5930 | 4915 | 29145950 | 24016797.5 | [5 empty] | 6 | 5825 | 5898 | 34355850 | 28344455 | [5 empty] | 7 | 5878.5714 | 6881 | 40450450 | 32888372.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50518910 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55605935 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52779810 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46235487.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35955765 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46235487.5
| Nyati Esteban II | 18 | 5916.7872 | 24796 | 146712655 | 51534025.25 | [5 empty] | 8 | 5924.7482 | 12014 | 71179925 | 64306080.4167 | [5 empty] | 12 | 5914.7009 | 16180 | 95699860 | 58490495.8333 | [5 empty] | 12 | 5991.3004 | 16180 | 96939240 | 69999877 | [5 empty] | 22 | 5993.8736 | 31592 | 189358455 | 88069614.0833 | [5 empty] | 22 | 5993.8736 | 31592 | 189358455 | 99669826.8333 | [5 empty] | 22 | 6177.345 | 31066 | 191905400 | 118733019.5833 | [5 empty] | 12 | 6179.5787 | 17232 | 106486500 | 130093618.3333 | [5 empty] | 14 | 6176.0343 | 19578 | 120914400 | 146555680.8333 | [5 empty] | 13 | 6177.6936 | 18405 | 113700450 | 172679908.5 | [5 empty] | 13 | 6190.9592 | 45411 | 281137650 | 172550231.75 | [5 empty] | 12 | 6175.425 | 16706 | 103166650 | 192506199.25
| Nyati Enthral & Nyati Plaza | 1 | 8000 | 14310 | 114480000 | 176979414.2857 | [5 empty] | 1 | 8000 | 10675 | 85400000 | 219679414.2857 | [5 empty] | 2 | 8388.695 | 17762 | 149000000 | 230035414.2857 | [5 empty] | 3 | 9288.0597 | 10720 | 99568000 | 225037414.2857 | [5 empty] | 3 | 8889.0033 | 15532 | 138064000 | 226473414.2857 | [5 empty] | 3 | 6389.3312 | 14697 | 93904000 | 235723414.2857 | [5 empty] | 3 | 8650.8909 | 21214 | 183520000 | 258451414.2857 | [5 empty] | 3 | 8889.0033 | 15532 | 138064000 | 257317700 | [5 empty] | 2 | 10000 | 6904 | 69040000 | 200077700 | [5 empty] | 2 | 10000 | 6904 | 69040000 | 165565700 | [5 empty] | 2 | 10000 | 6904 | 69040000 | 82848000 | [5 empty] | 1 | 10000 | 3452 | 34520000 | 75944000
| Nyati Empress | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 22380250 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 22380250 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 22380250 | [5 empty] | 2 | 8000 | 960 | 7680000 | 26220250 | [5 empty] | 2 | 8000 | 1074 | 8592000 | 8136000 | [5 empty] | 1 | 8000 | 5872 | 46976000 | 27784000 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 23488000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nyati Evoque | 1 | 12000 | 2150 | 25800000 | 16119500 | [5 empty] | 2 | 12000 | 4681 | 56172000 | 45546092.7273 | [5 empty] | 2 | 12000 | 4681 | 56172000 | 41582187.2727 | [5 empty] | 2 | 12000 | 4681 | 56172000 | 45150087.2727 | [5 empty] | 2 | 12000 | 4681 | 56172000 | 59362987.2727 | [5 empty] | 3 | 12000 | 7212 | 86544000 | 66498787.2727 | [5 empty] | 3 | 12000 | 7212 | 86544000 | 72344587.2727 | [5 empty] | 3 | 12000 | 7212 | 86544000 | 80998987.2727 | [5 empty] | 4 | 12000 | 9362 | 112344000 | 91702687.2727 | [5 empty] | 3 | 12000 | 7212 | 86544000 | 101591487.2727 | [5 empty] | 3 | 12000 | 7212 | 86544000 | 111005187.2727 | [5 empty] | 2 | 12000 | 4681 | 56172000 | 126036087.2727
| Nyati Evania | 5 | 10000 | 10110.8 | 101108000 | 20873340 | [5 empty] | 7 | 9793.1135 | 15032.4 | 147214000 | 48270387.5152 | [5 empty] | 6 | 9772.7538 | 13685.6 | 133746000 | 59175804.8485 | [5 empty] | 6 | 10500 | 12650.4 | 132829200 | 65817264.8485 | [5 empty] | 6 | 10500 | 12650.4 | 132829200 | 72458724.8485 | [5 empty] | 7 | 10293.1135 | 15032.4 | 154730200 | 83515964.8485 | [5 empty] | 7 | 12868.9271 | 19249.6 | 247721700 | 110508929.8485 | [5 empty] | 7 | 10602.0025 | 15760.4 | 167091800 | 137439632.3485 | [5 empty] | 7 | 10594.8352 | 15032.4 | 159265800 | 140276362.3485 | [5 empty] | 8 | 12883.992 | 21324.4 | 274743400 | 182751192.3485 | [5 empty] | 6 | 10892.1158 | 14413.6 | 156994600 | 198789812.3485 | [5 empty] | 8 | 12883.992 | 21324.4 | 274743400 | 313225094.8485
| Nyati Elenor | 4 | 10500 | 10809 | 113494500 | 42298641.6667 | [5 empty] | 4 | 10500 | 11546 | 121233000 | 63296166.6667 | [5 empty] | 2 | 10500 | 5036 | 52878000 | 85940066.6667 | [5 empty] | 3 | 11000 | 9633 | 105963000 | 101238216.6667 | [5 empty] | 3 | 11000 | 8291 | 91201000 | 112960904.1667 | [5 empty] | 3 | 11000 | 9028 | 99308000 | 117926304.1667 | [5 empty] | 3 | 11250 | 8291 | 93273750 | 122041866.6667 | [5 empty] | 5 | 11250 | 15406 | 173317500 | 128225041.6667 | [5 empty] | 4 | 11250 | 12888 | 144990000 | 148741885.4167 | [5 empty] | 4 | 11500 | 11546 | 132779000 | 196497897.9167 | [5 empty] | 4 | 11500 | 11546 | 132779000 | 223084829.1667 | [5 empty] | 3 | 11500 | 8291 | 95346500 | 239258429.1667
| Nyati Emblem | 1 | 10200 | 3642 | 37148400 | 19832853.3333 | [5 empty] | 1 | 10200 | 3642 | 37148400 | 19832853.3333 | [5 empty] | 1 | 10200 | 3642 | 37148400 | 23547693.3333 | [5 empty] | 2 | 10200 | 7284 | 74296800 | 27262533.3333 | [5 empty] | 2 | 10200 | 7284 | 74296800 | 30977373.3333 | [5 empty] | 2 | 10200 | 7284 | 74296800 | 36549633.3333 | [5 empty] | 2 | 10200 | 7284 | 74296800 | 43979313.3333 | [5 empty] | 2 | 10200 | 7284 | 74296800 | 49551573.3333 | [5 empty] | 2 | 10200 | 7284 | 74296800 | 62553513.3333 | [5 empty] | 3 | 10200 | 10926 | 111445200 | 73698033.3333 | [5 empty] | 3 | 10200 | 10926 | 111445200 | 88557393.3333 | [5 empty] | 3 | 10200 | 10926 | 111445200 | 103416753.3333
| Elan Commercial |  |  |  |  | 2252000 | [9 empty] | 3788333.3333 | [9 empty] | 3788333.3333 | [9 empty] | 3788333.3333 | [9 empty] | 3788333.3333 | [9 empty] | 3788333.3333 | [9 empty] | 1536333.3333 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| Defence III |  |  |  |  | 840000 | [9 empty] | 2738000 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| Old Projects |  |  |  |  | 38961500 | [9 empty] | 32618500 | [9 empty] | 3611000 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| TOTAL | 84 | 7970.7737 | 134758.8 | 1074131905 | 911939203.7024 | [5 empty] | 76 | 8312.9096 | 127998.4 | 1064039125 | 1090739928.2554 | [5 empty] | 80 | 8128.9278 | 132984.6 | 1081022210 | 1042381362.7327 | [5 empty] | 93 | 8587.8448 | 144407.4 | 1240148340 | 1103747665.1494 | [5 empty] | 104 | 8252.0193 | 161399.26 | 1331869804 | 1193891124.6827 | [5 empty] | 97 | 8026.2035 | 160385.26 | 1287284729 | 1361220497.3077 | [5 empty] | 95 | 8709.6559 | 168405.18 | 1466751176 | 1550106474.716 | [5 empty] | 93 | 8726.4401 | 163431.12 | 1426171884 | 1546129807.422 | [5 empty] | 96 | 8788.9789 | 157445.4 | 1383784300 | 1705827314.497 | [5 empty] | 92 | 9174.9472 | 155834.12 | 1429769820 | 1922684649.0053 | [5 empty] | 90 | 8403.4618 | 161280.46 | 1355314185 | 1976237205.5053 | [5 empty] | 93 | 9020.2604 | 153000.26 | 1380102185 | 2125308453.4803

## Outstanding & Collection
Project Name | Total Outstanding (₹ Cr) | Total Collection (₹ Cr) | Registered Outstanding (₹ Cr) | Unregistered Outstanding (₹ Cr) | 0-30 Days (₹ Cr) | 31-60 Days (₹ Cr) | 61-90 Days (₹ Cr) | 91-120 Days (₹ Cr) | >120 Days (₹ Cr)
NYATI DEFENCE ENCLAVE I | 5.65 | 22.62 | 3.67 | 1.98 | 1.98 | 1.41 | 1.02 | 0.68 | 0.57
NYATI DEFENCE ENCLAVE II | 5.65 | 22.62 | 3.67 | 1.98 | 1.98 | 1.41 | 1.02 | 0.68 | 0.57
NYATI DEFENCE ENCLAVE III | 5.65 | 22.62 | 3.67 | 1.98 | 1.98 | 1.41 | 1.02 | 0.68 | 0.57
NYATI ELAN COMMERCIAL | 11.48 | 45.89 | 7.46 | 4.02 | 4.02 | 2.87 | 2.07 | 1.38 | 1.15
NYATI ELITE | 15.55 | 62.21 | 10.11 | 5.44 | 5.44 | 3.89 | 2.8 | 1.87 | 1.56
NYATI EMBLEM | 3.38 | 13.51 | 2.2 | 1.18 | 1.18 | 0.84 | 0.61 | 0.41 | 0.34
NYATI EMERALD I | 105.02 | 420.08 | 68.26 | 36.76 | 36.76 | 26.25 | 18.9 | 12.6 | 10.5
NYATI EMERALD II | 3.03 | 12.12 | 1.97 | 1.06 | 1.06 | 0.76 | 0.55 | 0.36 | 0.3
NYATI EMERALD III | 5.46 | 21.81 | 3.55 | 1.91 | 1.91 | 1.36 | 0.98 | 0.66 | 0.55
NYATI EMPRESS | 49.15 | 196.59 | 31.95 | 17.2 | 17.2 | 12.29 | 8.85 | 5.9 | 4.92
NYATI ENTHRAL I | 37.98 | 151.94 | 24.69 | 13.29 | 13.29 | 9.49 | 6.84 | 4.56 | 3.8
NYATI EQUINOX I | 127.84 | 511.36 | 83.1 | 44.74 | 44.74 | 31.96 | 23.01 | 15.34 | 12.78
NYATI EQUINOX II | 0.2 | 0.81 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02
NYATI ERA I | 73.11 | 292.44 | 47.52 | 25.59 | 25.59 | 18.28 | 13.16 | 8.77 | 7.31
NYATI ERA II | 2.62 | 10.5 | 1.7 | 0.92 | 0.92 | 0.66 | 0.47 | 0.31 | 0.26
NYATI ERA III | 50.49 | 201.96 | 32.82 | 17.67 | 17.67 | 12.62 | 9.09 | 6.06 | 5.05
NYATI ESTEBAN II | 31.9 | 127.64 | 20.73 | 11.16 | 11.16 | 7.97 | 5.74 | 3.83 | 3.19
NYATI EVOQUE | 8.2 | 32.81 | 5.33 | 2.87 | 2.87 | 2.05 | 1.48 | 0.98 | 0.82
NYATI EXUBERANCE I | 33.93 | 135.71 | 22.05 | 11.88 | 11.88 | 8.48 | 6.11 | 4.07 | 3.39
NYATI EXUBERANCE II | 8.08 | 32.31 | 5.25 | 2.83 | 2.83 | 2.02 | 1.45 | 0.97 | 0.81
NYATI EXUBERANCE III | 4.64 | 18.58 | 3.02 | 1.62 | 1.62 | 1.16 | 0.84 | 0.56 | 0.46
NYATI EXUBERANCE IV | 24.24 | 96.94 | 15.76 | 8.48 | 8.48 | 6.06 | 4.36 | 2.91 | 2.42
NYATI PLAZA | 21.71 | 86.82 | 14.11 | 7.6 | 7.6 | 5.43 | 3.91 | 2.61 | 2.17
NYATI VICTORIA | 1.82 | 7.27 | 1.18 | 0.64 | 0.64 | 0.46 | 0.33 | 0.22 | 0.18

## Construction Budget
REAL ESTATE BUDGET REVIEW FY 2026-2027
Projects |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
| Planned | 55.2083 | 60.2127 | 68.3972 | 79.1961 | 89.1543 | 90.4361 | 94.2611 | 89.1922 | 84.3076 | 75.0024 | 83.1949 | 81.4493
| Actual | 29.0677 | 31.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Effi. % | 2026-04-01: 52.65%; 2026-05-01: 52.51%
Nyati Emerald - I | Planned | 8.2975 | 8.5868 | 9.3592 | 12.1274 | 12.061 | 12.9213 | 12.2104 | 13.0268 | 12.1302 | 10.8117 | 12.1302 | 11.3391
| Actual | 2026-04-01: 2.8324; 2026-05-01: 4.0912
| Effi. % | 2026-04-01: 34.13%; 2026-05-01: 47.64%
Nyati Emerald - II | Planned | 1.5625 | 2.4271 | 2.2917 | 2.1875 | 2.3021 | 1.875 | 2.1667 | 1.7709 | 1.6042 | 1.9792 | 2.1979 | 2.6355
| Actual | 2026-04-01: 0.24127; 2026-05-01: 0.62731
| Effi. % | 2026-04-01: 15.44%; 2026-05-01: 25.85%
Nyati Emerald - III | Planned | 5.5859 | 6.0158 | 8.1148 | 6.6209 | 8.8356 | 8.8961 | 9.4609 | 9.1004 | 7.0126 | 5.2994 | 9.6758 | 5.383
| Actual | 2026-04-01: 2.4366; 2026-05-01: 1.9303
| Effi. % | 2026-04-01: 43.62%; 2026-05-01: 32.09%
Nyati Equinox - I | Planned | 5.6001 | 6.6501 | 8.0501 | 8.4001 | 9.1001 | 7.7001 | 8.7501 | 8.4001 | 7.3501 | 0 | 0 | 0
| Actual | 2026-04-01: 3.7147; 2026-05-01: 7.2784
| Effi. % | 2026-04-01: 66.33%; 2026-05-01: 109.4%
Nyati Equinox - II | Planned | 1.9343 | 1.4646 | 0.95405 | 3.4801 | 3.5715 | 3.6746 | 3.9797 | 3.6561 | 3.9768 | 4.6788 | 5.7529 | 2.8769
| Actual | 2026-04-01: 0.67187; 2026-05-01: 1.1758
| Effi. % | 2026-04-01: 34.73%; 2026-05-01: 80.28%
Nyati Era - III | Planned | 2.2 | 3 | 3.6 | 3.4 | 4.6001 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actual | 2026-04-01: 3.0153; 2026-05-01: 2.5144
| Effi. % | 2026-04-01: 137.1%; 2026-05-01: 83.81%
Nyati Era - IV | Planned | 2.1508 | 3.2262 | 3.346 | 4.7133 | 5.2141 | 5.5429 | 5.5613 | 5.5798 | 4.32 | 2.5625 | 1.8681 | 5.9157
| Actual | 2026-04-01: 0.9451; 2026-05-01: 0.38
| Effi. % | 2026-04-01: 43.94%; 2026-05-01: 11.78%
Nyati Exuberance-I | Planned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.18 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.2
| Actual | 2026-04-01: 0.26356; 2026-05-01: 0.065889
Effi. %
Nyati Exuberance-IV | Planned | 1.0978 | 1.1247 | 1.1247 | 1.7278 | 1.5829 | 1.7488 | 1.8682 | 1.482 | 1.2091 | 1.0398 | 0.83812 | 0.15646
| Actual | 2026-04-01: 1.691; 2026-05-01: 1.3815
| Effi. % | 2026-04-01: 154%; 2026-05-01: 122.8%
Nyati Esteban - II | Planned | 5.2384 | 5.7547 | 9.7657 | 7.617 | 8.7151 | 8.4852 | 11.7147 | 9.4856 | 8.6468 | 8.7743 | 7.639 | 8.1647
| Actual | 2026-04-01: 3.7367; 2026-05-01: 3.4447
| Effi. % | 2026-04-01: 71.33%; 2026-05-01: 59.86%
Nyati Esteban - III | Planned | 0.50469 | 0.75704 | 0.75704 | 0.86919 | 1.0913 | 1.2023 | 1.2023 | 0.71778 | 0.63703 | 0.72909 | 1.5422 | 1.9902
| Actual | 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0.0897
| Effi. % | 2026-04-01: 0%; 2026-05-01: 11.85%
Nyati Evoque | Planned | 4.6719 | 4.9195 | 5.0017 | 6.4614 | 7.3484 | 7.6997 | 7.174 | 7.8258 | 8.3543 | 8.8409 | 7.5811 | 9.1225
| Actual | 2026-04-01: 1.1356; 2026-05-01: 2.1504
| Effi. % | 2026-04-01: 24.31%; 2026-05-01: 43.71%
Nyati Evania | Planned | 5.0001 | 4.5001 | 4.2501 | 6.7501 | 7.5001 | 9.7501 | 10.2501 | 9.2501 | 10.7501 | 10.0001 | 12.0002 | 10.0001
| Actual | 2026-04-01: 2; 2026-05-01: 1.18
| Effi. % | 2026-04-01: 40%; 2026-05-01: 26.22%
Nyati Elenor | Planned | 2.6596 | 3.1756 | 3.4034 | 3.9354 | 4.4959 | 4.6022 | 5.1939 | 5.5019 | 5.6188 | 6.5595 | 7.126 | 7.7286
| Actual | 2026-04-01: 1.28; 2026-05-01: 1.33
| Effi. % | 2026-04-01: 48.13%; 2026-05-01: 41.88%
Nyati Emblem | Planned | 3.8517 | 2.9215 | 2.884 | 3.5084 | 5.3628 | 5.1088 | 6.7419 | 5.0254 | 5.1454 | 5.8015 | 5.8003 | 7.8491
| Actual | 2026-04-01: 1.326; 2026-05-01: 1.3455
| Effi. % | 2026-04-01: 34.43%; 2026-05-01: 46.05%
Nyati Ethos | Planned | 0.4531 | 0.53897 | 0.74473 | 0.5973 | 0.70317 | 0.74886 | 0.46674 | 0.58944 | 0.30213 | 0.31545 | 0.30285 | 0.23733
| Actual | 2026-04-01: 0.30769; 2026-05-01: 0.079601
| Effi. % | 2026-04-01: 67.91%; 2026-05-01: 14.77%
Nyati Quantum Towers | Planned | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 5.1001 | 4.6501 | 4.9501 | 5.4001 | 5.7001 | 5.1001 | 5.5501 | 6.3001 | 6.4501
| Actual | 2026-04-01: 2.68; 2026-05-01: 1.5713
| Effi. % | 2026-04-01: 81.21%; 2026-05-01: 40.29%
Nyati Unitree Extension | Planned | 1.1 | 1.25 | 1.15 | 1.7 | 1.8 | 2.05 | 1.8 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 2.2 | 1.4
| Actual | 2026-04-01: 0.79; 2026-05-01: 0.98
| Effi. % | 2026-04-01: 71.82%; 2026-05-01: 78.4%

## Project Portfolio Details
Project Name | Building Name | Total Units | Units Sold up to Mar 31 2024 | Unsold as on Apr 1 2024 | For the month Sold | For the Period Sold | Total Units Sold as on Date | Balance as on Date | Budget Rate | Actual Rate | Budget Area | Actual Area
NYATI DEFENCE ENCLAVE I | SUKHOI ( PMC NO. C) | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 9600 | 9900 | 16800 | 16800
NYATI DEFENCE ENCLAVE I | VIKRANT ( PMC NO. D) | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 9600 | 9900 | 16800 | 16800
NYATI DEFENCE ENCLAVE I | BTOTAL | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 9600 | 9900 | 28800 | 33600
NYATI DEFENCE ENCLAVE II | BEAS ( PMC NO. F) | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 9600 | 9900 | 16800 | 16800
NYATI DEFENCE ENCLAVE II | CHETAK ( PMC NO. E) | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 9600 | 9900 | 16800 | 16800
NYATI DEFENCE ENCLAVE II | BTOTAL | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9600 | 9900 | 28800 | 33600
NYATI DEFENCE ENCLAVE III | ARJUN ( PMC NO. A) | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 9600 | 9900 | 16800 | 16800
NYATI DEFENCE ENCLAVE III | BHISHMA ( PMC NO. B) | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 9600 | 9900 | 16800 | 16800
NYATI DEFENCE ENCLAVE III | COMMERCIAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9900 | 4800 | 0
NYATI DEFENCE ENCLAVE III | BTOTAL | 32 | 26 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 9600 | 9900 | 32400 | 33600
NYATI ELAN COMMERCIAL | FIRST FLOOR OFFICE | 42 | 34 | 8 | 2 | 6 | 42 | 0 | 11100 | 11400 | 50400 | 50400
NYATI ELAN COMMERCIAL | GROUND LEVEL OFFICE | 42 | 26 | 16 | 2 | 5 | 32 | 0 | 11100 | 11400 | 50400 | 38400
NYATI ELAN COMMERCIAL | BTOTAL | 84 | 76 | 0 | 0 | -2 | 74 | 10 | 11100 | 11400 | 56800 | 59200
NYATI ELITE | AMBROSIA - (PMC NO. A) | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 9600 | 9900 | 14400 | 13200
NYATI ELITE | BLAZE - (PMC NO. B) | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 9600 | 9900 | 14400 | 13200
NYATI ELITE | CHARISMA - (PMC NO. C) | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 9600 | 9900 | 14400 | 14400
NYATI ELITE | DELUXE - (PMC NO. D) | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 9600 | 9900 | 14400 | 12000
NYATI ELITE | EDIFICE - (PMC NO. E) | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 9600 | 9900 | 14400 | 14400
NYATI ELITE | FELICITY - (PMC NO. F) | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 9600 | 9900 | 14400 | 14400
NYATI ELITE | GLORY - (PMC NO. G) | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9600 | 9900 | 14400 | 10800
NYATI ELITE | BTOTAL | 84 | 47 | 0 | 1 | 30 | 77 | 7 | 9600 | 9900 | 85200 | 92400
NYATI EMBLEM | F BUILDING | 56 | 6 | 50 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12600 | 12900 | 67200 | 8400
NYATI EMBLEM | BTOTAL | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 49 | 12600 | 12900 | 105600 | 15400
NYATI EMERALD I | AQUAMARINE - (PMC - A1) | 114 | 63 | 51 | 4 | 12 | 79 | 0 | 9600 | 9900 | 136800 | 94800
NYATI EMERALD I | BERYL - (PMC - B1) | 118 | 74 | 44 | 5 | 14 | 92 | 0 | 9600 | 9900 | 141600 | 110400
NYATI EMERALD I | EMERALD SHOP | 25 | 15 | 10 | 1 | 3 | 19 | 0 | 9600 | 9900 | 30000 | 22800
NYATI EMERALD I | JADE - (PMC - A3) | 114 | 72 | 42 | 5 | 14 | 90 | 0 | 9600 | 9900 | 136800 | 108000
NYATI EMERALD I | ONYX - (PMC - B2) | 118 | 65 | 53 | 4 | 12 | 81 | 0 | 9600 | 9900 | 141600 | 97200
NYATI EMERALD I | PEARL - (PMC - B3) | 118 | 59 | 59 | 4 | 11 | 74 | 0 | 9600 | 9900 | 141600 | 88800
NYATI EMERALD I | SAPPHIRE - (PMC - A2) | 114 | 66 | 48 | 4 | 12 | 82 | 0 | 9600 | 9900 | 136800 | 98400
NYATI EMERALD I | WING - H - COMM | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9600 | 9900 | 7200 | 3600
NYATI EMERALD I | BTOTAL | 727 | 401 | 0 | 7 | 119 | 520 | 207 | 9600 | 9900 | 741600 | 624000
NYATI EMERALD II | F BUILDINGS | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 9600 | 9900 | 19200 | 18000
NYATI EMERALD II | BTOTAL | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9600 | 9900 | 16800 | 18000
NYATI EMERALD III | G WING | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9600 | 9900 | 9600 | 3600
NYATI EMERALD III | OPAL - (PMC NO - C1) | 116 | 19 | 97 | 1 | 4 | 24 | 0 | 9600 | 9900 | 139200 | 28800
NYATI EMERALD III | RUBY - (PMC NO - C2) | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9900 | 86400 | 0
NYATI EMERALD III | BTOTAL | 196 | 0 | 0 | 8 | 27 | 27 | 169 | 9600 | 9900 | 200400 | 32400
NYATI EMPRESS | A WING | 253 | 201 | 52 | 13 | 38 | 251 | 0 | 11100 | 11400 | 303600 | 301200
NYATI EMPRESS | B WING | 71 | 53 | 18 | 3 | 10 | 66 | 0 | 11100 | 11400 | 85200 | 79200
NYATI EMPRESS | BTOTAL | 324 | 318 | 0 | 0 | -1 | 317 | 7 | 11100 | 11400 | 220000 | 253600
NYATI ENTHRAL I | OFFICE | 265 | 196 | 69 | 12 | 37 | 245 | 0 | 11100 | 11400 | 318000 | 294000
NYATI ENTHRAL I | BTOTAL | 265 | 224 | 0 | 0 | 21 | 245 | 20 | 11100 | 11400 | 180000 | 196000
NYATI EQUINOX I | EROS - (PMC NO. 2C) | 111 | 5 | 106 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9600 | 9900 | 133200 | 7200
NYATI EQUINOX I | GALAXY - (PMC NO. 2B) | 111 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9600 | 9900 | 133200 | 1200
NYATI EQUINOX I | HERMES - (PMC NO.2E) | 112 | 80 | 32 | 5 | 15 | 100 | 0 | 9600 | 9900 | 134400 | 120000
NYATI EQUINOX I | ORION - (PMC NO.1C) | 110 | 83 | 27 | 5 | 16 | 104 | 0 | 9600 | 9900 | 132000 | 124800
NYATI EQUINOX I | PEGASUS - (PMC NO.1D) | 110 | 82 | 28 | 5 | 15 | 103 | 0 | 9600 | 9900 | 132000 | 123600
NYATI EQUINOX I | PHOENIX - (PMC NO. 2A) | 111 | 3 | 108 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9600 | 9900 | 133200 | 4800
NYATI EQUINOX I | PODIUM - 1 | 33 | 18 | 15 | 1 | 3 | 23 | 0 | 9600 | 9900 | 39600 | 27600
NYATI EQUINOX I | PODIUM - 2 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9900 | 39600 | 0
NYATI EQUINOX I | PODIUM - 3 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9900 | 45600 | 0
NYATI EQUINOX I | REGAL - (PMC NO. 1A) | 110 | 50 | 60 | 3 | 9 | 62 | 0 | 9600 | 9900 | 132000 | 74400
NYATI EQUINOX I | SIRIUS - (PMC NO.2F) | 112 | 71 | 41 | 4 | 13 | 89 | 0 | 9600 | 9900 | 134400 | 106800
NYATI EQUINOX I | VEGA - (PMC NO. 1B) | 110 | 81 | 29 | 5 | 15 | 101 | 0 | 9600 | 9900 | 132000 | 121200
NYATI EQUINOX I | VESTA - (PMC NO. 2D) | 56 | 32 | 24 | 2 | 6 | 40 | 0 | 9600 | 9900 | 67200 | 48000
NYATI EQUINOX I | BTOTAL | 1157 | 466 | 0 | 19 | 167 | 633 | 524 | 9600 | 9900 | 1179600 | 759600
NYATI EQUINOX II | CERES - (PMC NO A) | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9900 | 124800 | 0
NYATI EQUINOX II | MIRA (PMC - B) | 129 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9600 | 9900 | 154800 | 1200
NYATI EQUINOX II | SHOP - A WING | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9900 | 4800 | 0
NYATI EQUINOX II | BTOTAL | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 236 | 9600 | 9900 | 241200 | 1200
NYATI ERA I | AURA - (PMC NO. WING A) | 52 | 42 | 10 | 3 | 8 | 52 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 62400
NYATI ERA I | BLISS - (PMC NO. WING B) | 52 | 42 | 10 | 3 | 8 | 52 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 62400
NYATI ERA I | CELINE - (PMC NO. WING C) | 52 | 42 | 10 | 3 | 8 | 52 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 62400
NYATI ERA I | GRACE - (PMC NO. WING G) | 52 | 42 | 10 | 3 | 8 | 52 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 62400
NYATI ERA I | HARMONY - (PMC NO. WING H) | 52 | 42 | 10 | 3 | 8 | 52 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 62400
NYATI ERA I | INFINITY - (PMC NO. WING I) | 52 | 42 | 10 | 3 | 8 | 52 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 62400
NYATI ERA I | RHYTHM - (PMC NO. WING R) | 52 | 40 | 12 | 3 | 8 | 50 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 60000
NYATI ERA I | BTOTAL | 364 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 2 | 9600 | 9900 | 370800 | 434400
NYATI ERA II | T - WING - FIRST FLOOR | 30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9600 | 9900 | 36000 | 1200
NYATI ERA II | T - WING - FLAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9900 | 1200 | 0
NYATI ERA II | T - WING - GROUND FLOOR | 27 | 10 | 17 | 1 | 2 | 12 | 0 | 9600 | 9900 | 32400 | 14400
NYATI ERA II | BTOTAL | 58 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 45 | 9600 | 9900 | 58800 | 15600
NYATI ERA III | DIVINE - (PMC NO. WING D) | 52 | 42 | 10 | 3 | 8 | 52 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 62400
NYATI ERA III | ETERNAL - (PMC NO. WING E) | 52 | 42 | 10 | 3 | 8 | 52 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 62400
NYATI ERA III | FAITH - (PMC NO. WING F) | 52 | 41 | 11 | 3 | 8 | 51 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 61200
NYATI ERA III | PRIDE - (PMC NO. WING P) | 52 | 35 | 17 | 2 | 7 | 44 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 52800
NYATI ERA III | QARA - (PMC NO. WING Q) | 52 | 41 | 11 | 3 | 8 | 51 | 0 | 9600 | 9900 | 62400 | 61200
NYATI ERA III | BTOTAL | 260 | 247 | 0 | 0 | 3 | 250 | 10 | 9600 | 9900 | 265200 | 300000
NYATI ESTEBAN II | ALEXANDRITE (PMC - D5) | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9900 | 134400 | 0
NYATI ESTEBAN II | DIAMOND (PMC - D3) | 112 | 9 | 103 | 1 | 2 | 11 | 0 | 9600 | 9900 | 134400 | 13200
NYATI ESTEBAN II | GARNET (PMC - D2) | 120 | 56 | 64 | 4 | 11 | 70 | 0 | 9600 | 9900 | 144000 | 84000
NYATI ESTEBAN II | PEARL (PMC - D1) | 120 | 62 | 58 | 4 | 12 | 77 | 0 | 9600 | 9900 | 144000 | 92400
NYATI ESTEBAN II | TANZANITE (PMC - D4) | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9900 | 134400 | 0
NYATI ESTEBAN II | BTOTAL | 576 | 61 | 0 | 15 | 97 | 158 | 418 | 9600 | 9900 | 588000 | 189600
NYATI EVOQUE | COMMERCIAL A - 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12900 | 9600 | 0
NYATI EVOQUE | LAVENDER - (PMC NO. A1) | 108 | 14 | 94 | 1 | 3 | 17 | 0 | 12600 | 12900 | 129600 | 20400
NYATI EVOQUE | BTOTAL | 116 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 99 | 12600 | 12900 | 217800 | 37400
NYATI EXUBERANCE I | BLOSSOM (PMC NO. C2) | 84 | 67 | 17 | 4 | 13 | 84 | 0 | 9600 | 9900 | 100800 | 100800
NYATI EXUBERANCE I | HEATHER (PMC NO. C1) | 84 | 67 | 17 | 4 | 13 | 84 | 0 | 9600 | 9900 | 100800 | 100800
NYATI EXUBERANCE I | BTOTAL | 168 | 163 | 0 | 0 | 5 | 168 | 0 | 9600 | 9900 | 171600 | 201600
NYATI EXUBERANCE II | BLOSSOM (PMC NO. C2) | 20 | 16 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 9600 | 9900 | 24000 | 24000
NYATI EXUBERANCE II | HEATHER (PMC NO. C1) | 20 | 16 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 9600 | 9900 | 24000 | 24000
NYATI EXUBERANCE II | BTOTAL | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9600 | 9900 | 40800 | 48000
NYATI EXUBERANCE III | BLUEBELL (PMC NO. D) | 62 | 4 | 58 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9600 | 9900 | 74400 | 6000
NYATI EXUBERANCE III | BLUEBELL (SHOP) | 18 | 14 | 4 | 1 | 3 | 18 | 0 | 9600 | 9900 | 21600 | 21600
NYATI EXUBERANCE III | BTOTAL | 80 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 57 | 9600 | 9900 | 81600 | 27600
NYATI EXUBERANCE IV | CAMELLIA (PMC NO. C5) | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9900 | 124800 | 0
NYATI EXUBERANCE IV | PERIWINKLE ( PMC NO. C3) | 104 | 68 | 36 | 4 | 13 | 85 | 0 | 9600 | 9900 | 124800 | 102000
NYATI EXUBERANCE IV | PRIMROSE (PMC NO. C4) | 104 | 28 | 76 | 2 | 5 | 35 | 0 | 9600 | 9900 | 124800 | 42000
NYATI EXUBERANCE IV | BTOTAL | 312 | 12 | 0 | 0 | 108 | 120 | 192 | 9600 | 9900 | 318000 | 144000
NYATI PLAZA | BLOCK A | 79 | 54 | 25 | 3 | 10 | 67 | 0 | 11100 | 11400 | 94800 | 80400
NYATI PLAZA | BLOCK B | 18 | 14 | 4 | 1 | 3 | 18 | 0 | 11100 | 11400 | 21600 | 21600
NYATI PLAZA | BLOCK C | 51 | 38 | 13 | 2 | 7 | 47 | 0 | 11100 | 11400 | 61200 | 56400
NYATI PLAZA | FOOD COURT 202 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11100 | 11400 | 9600 | 9600
NYATI PLAZA | RESTAURANT BLOCK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 11400 | 2400 | 0
NYATI PLAZA | BTOTAL | 158 | 137 | 0 | 1 | 3 | 140 | 18 | 11100 | 11400 | 107200 | 112000
NYATI VICTORIA | PLOT | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9600 | 9900 | 10800 | 10800
NYATI VICTORIA | BTOTAL | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9600 | 9900 | 9600 | 10800